## Slide 1
○ | 의사결정
● | 정보전달
○ | 지시사항
[현대모비스] 서비스부품 차세대 시스템 구축(국내부문) 프로젝트
MDT 수행 결과보고
’24.02.26
서비스차세대시스템구축TFT
[ 목 차 ]
I. MDT 개요
II. MDT 대상목록 및 결과
III. Lessoned Learn
IV. 테스트 데이터 보정내역
V. 후속 테스트 일정
# 첨부. MDT 실행 절차

## Slide 2
주요 트랜잭션 처리 업무(입고, 저장, 피킹, 패킹 등)에 대해 선정된 화면을 대상으로 다양한 케이스(“Mass Data”로 명명, 실제로는 하루에 발생한 모든 케이스)에 대한 테스트를 통해 시스템 결함을 최소화하여 안정적인 시스템 구축
I. MDT 개요
Mass Data 테스트 절차
예외 Case의 테스트 누락 방지를 위해 실 데이터 기반 정합성 검증
To-Be 데이터
As-Is 데이터
D-1 데이터
D-0 데이터
D-1 이행 (BAK)
③ MDT 트랜잭션 데이터 생성
⑤ 처리결과 비교/검증
일치
테스트 결과 보고
YES
NO
D-0 이행 (DT0)
① 데이터 이행
MDT 실행
④ MDT 실행
STD (실행 전)
관련 설계사항 변경 및 프로그램 수정
STD (실행 후)
⑥ 데이터 원복

## Slide 3
II. MDT 대상 목록 및 결과
※ 대상 화면 (화면 + 배치: 21, DB:183개)
# | 업무그룹 | 구분 | 수행구분 | PGM ID | PGM 명 | 최초 | 최종 | 비고
1 | 재고 | 배치 | PMI계수 | IPB0940U | 업체-PMI수출재고 | 일치율: 72.3% | 일치율: 97.1% (24.8% ▲) | 
2 |  | 배치 | CAO계수 | IPB0530U | 정량발주 재고정보 UPDATE수출 | 일치율: 60.3% | 일치율: 99.2% (38.9% ▲) | 
3 |  | 배치 | 본사자동이관 | ITB0240U | 내수사업소부족량계산 | AsIs: 21개 창고 불출 ToBe: 3개 창고 볼출 | AsIs: 21개 창고 불출 ToBe: 11개 창고 불출 전체 물류창고 불출 정상 판정 | KIA 사업소 통합 11개로 조정. 이관 수량 검증 완료 (현업 2회 결과 공유 및 피드백)
4 |  | 배치 | 본사자동이관 | ITB0340U | 본사자동이관: UDPM-WHSCD2 |  |  | 
5 |  | 배치 | 본사자동이관 | ITB0230U | 본사자동이관 |  |  | 
6 | 해외영업 | 배치 | 오더 생성 | HEB0050U | 오더생성 | OP 배치 9개 실행 대상:1,736개 오도 불일치: 283개 VSQ, LOCATION 정보 부재 등 조치 | OP 및 스케쥴러 14개 실행 대상: 1,736개 오더 불일치: 476개 모든 불일치 건 확인 결과 정상 판정 | 오더 생성 오더 컨펌 할당 피킹지시 Sub Invoice 에 이르는 메인 배치 흐름 검증
7 |  | 배치 | 오더 컨펌 | HEB0110U | 오더컨펌 |  |  | 
8 |  | 배치 | 오더 컨펌 | HEB0090U | 오더재컨펌(UP/MZ) |  |  | 
9 |  | 배치 | 오더 컨펌 | HEB0100U | 오더재컨펌(SQ) |  |  | 
10 |  | 배치 | 할당 | HEB0010I | ORDER OFFER |  |  | 
11 |  | 배치 | 할당 | HEB0170U | 할당VOR |  |  | 
12 |  | 배치 | 할당 | HEB0180U | 할당C-G-E타입 |  |  | 
13 |  | 배치 | 할당 | HEB0200U | 할당우선순위 |  |  | 
14 |  | 배치 | 할당 | HEB0230U | 할당GENERAL |  |  | 
15 |  | 배치 | 피킹지시 | HEB0270U | PICKING 스케쥴 |  |  | 
16 |  | 배치 | 피킹지시 | HEB0280U | PICKING 지시 |  |  | 
17 |  | 배치 | SUB INVOICE | HEB0300U | 공정-Order Daily Finish |  |  | 
18 |  | 배치 | SUB INVOICE | HEB0290U | 공정-Batch INVOCING |  |  | 
19 |  | 배치 | 할당집계 | HEB0470U | 할당SUMMARY |  |  | 
20 | 국내영업 | 화면 |  | UF003 | S/S판매 |  | 10,061건 중 79건 차이 전부 정상 판정 (로직 변경) | RO 구분코드에 따른 로직 반영
21 |  | 화면 |  | UF002 | C/S소액업체 예약/판매 |  | 543건 중 1건 차이 (DPM 데이터X, 정상 판정) | 

## Slide 4
III. MDT 수행 시 얻은 교훈 (Lessoned Learn)
채번 테이블을 이용하여 키를 생성하는 배치는 반드시 배치 실행 전 채번 UPDATE 선행 필요
배치 실행 순서에 따른 의미 파악 중요 (뒷장 ‘해외영업 배치 흐름 순서’ 참조)
MDT 데이터 준비 시 배치와 화면의 데이터는 분리하여 이행 필요 (필요한 시점 차이)
  화면 :
    (실행 전) 아침 7시 (업무 시작 전)
    (실행 후) 오후 6시 (업무 종료 후)
  배치 :
    (D-1) 오후 6시 (업무 종료 후)
    (D-0) 아침 7시 (업무 시작 전)
MDT 실행 결과 화면보다는 배치 테스트에 더 적합함을 확인함.

## Slide 5
[참조] 해외영업 배치 실행 순서
요청 시 전달받은 배치 흐름
구분 | 수행시간 | 순서 | 수행구분 | Appl.ID | 제목 | 반복횟수 | OP | 4:30 | 12:05
OP | 22:05 | 1 | 오더 생성 | HEB0050U | 오더생성 | 3 | O | O | O
 | 22:18 | 2 | 오더 컨펌 | HEB0110U | 오더컨펌 | 3 | O | O | O
 | 22:38 | 3 | 할당 | HEB0010I | ORDER OFFER | 1 | O |  | 
 | 22:40 | 4 | 할당 | HEB0200U | 할당우선순위 | 2 | O | O | 
 | 22:42 | 5 | 할당 | HEB0230U | 할당GENERAL | 1 | O |  | 
 | 23:19 | 6 | 피킹지시 | HEB0270U | PICKING 스케쥴 | 1 | O |  | 
 | 23:23 | 7 | 피킹지시 | HEB0280U | PICKING 지시 | 2 | O | O | 
 | 23:28 | 8 | SUB INVOICE | HEB0290U | 공정-Batch INVOCING | 1 | O |  | 
 | 23:53 | 9 |  | HEB0300U | 공정-Order Daily Finish | 1 | O |  | 
스케쥴러 | 4:30 | 1 | 오더 생성 | HEB0050U | 오더생성 | 3 | O | O | O
 |  | 2 | 오더 컨펌 | HEB0090U | 오더재컨펌(UP/MZ) | 2 |  | O | O
 |  | 3 | 오더 컨펌 | HEB0100U | 오더재컨펌(SQ) | 2 |  | O | O
 |  | 4 | 오더 컨펌 | HEB0110U | 오더컨펌 | 3 | O | O | O
 |  | 5 | 할당 | HEB0170U | 할당VOR | 2 |  | O | O
 |  | 6 | 할당 | HEB0180U | 할당C-G-E타입 | 1 |  | O | 
 |  | 7 | 할당 | HEB0200U | 할당우선순위 | 2 | O | O | 
 |  | 8 | 피킹지시 | HEB0280U | PICKING 지시 | 2 | O | O | 
 |  | 9 | 할당 | HEB0470U | 할당SUMMARY | 1 |  | O | 
 |  | 10 | 오더 생성 | HEB0560U | 딜러직배오더 | 2 |  | O | O
 |  | 11 | 오더 생성 | HEB0580U | 딜러직배주소 | 2 |  | O | O
 | 12:05 | 1 | 오더 생성 | HEB0050U | 오더생성 | 3 | O | O | O
 |  | 2 | 오더 컨펌 | HEB0090U | 오더재컨펌(UP/MZ) | 2 |  | O | O
 |  | 3 | 오더 컨펌 | HEB0100U | 오더재컨펌(SQ) | 2 |  | O | O
 |  | 4 | 오더 컨펌 | HEB0110U | 오더컨펌 | 3 | O | O | O
 |  | 5 | 할당 | HEB0170U | 할당VOR | 2 |  | O | O
 |  | 6 | 오더 생성 | HEB0560U | 딜러직배오더 | 2 |  | O | O
 |  | 7 | 오더 생성 | HEB0580U | 딜러직배주소 | 2 |  | O | O
CL 분석 후 배치 흐름 조정

## Slide 6
IV. MDT 시 데이터 보정 내역
# | 항목 | 대상 테이블 | 내용 | 조치
1 | 채번 관련 | TBSLAUNBR | 테이블 업데이트 안하고 배치 실행할 경우 키중복 에러 발생 | 재고 : 키필드 ‘UTRF_SND_NO’ 업데이트 해외영업: 키필드 ‘MPIC_PICK_NO’ 업데이트
2 | 로케이션 수량 불일치 | TBSLAULOC | 재고 마스터의 수량과 LOC 수량 불일치로 할당 시 에러 발생 | MDT 시에는 LOC 수량 강제 조정 후 실행
3 | 로케이션 정보 부재 | TBSLAULOC | 자동화 창고 관련 로케이션이 누락되어 있음. | 재고 마스터 정보를 기반으로 LOC 보정
4 | 사업소 코드 변경 | TBSIPMSPR | D00 이 DH0 로 변경됨 | DB 업데이트
5 | 컬럼 빈 데이터 | TBSIPMVPM | SD_CLASS_CD 빈 레코드 1건 존재 | 해당 레코드 삭제
※로케이션 관련 데이터는 전환 시 어떻게 적용되는지 확인 필요하다고 판단됨 (이행 후 후보정 처리? 등)

## Slide 7
V. 후속 테스트 일정
후속으로 각 모듈로부터 중요하게 검증할 배치 목록을 받아 남은 기간 추가 테스트 진행 예정 (36개 배치 대상)
추가 데이터 이행 (’24.2.21~22)
MDT 실행 (’24.2.26~3.16)
MDT 결과 확인 (’24.3.19~23)
# | 업무팀 | Appl. ID | AsIs Appl.ID | 제목 | 담당자 | 구동주기 | 비고
1 | 국내영업 | UWB0890U | CBUAWB102U | 도매자동할당DAILY | 김병석 위원 | 일 | 
2 | 국내영업 | UWB0900U | CBUAWB103U | 도매자동할당DAILY - 3PL용 | 김병석 위원 | 일 | 
3 | 국내영업 | UNB0900U | CBUAWB104S | CR-A) HAIMS 도매청구전송(CRP 청구생성) | 이대원 위원 | 일 | 
4 | 국내영업 | UGB0120U | CBUAGB150U | 대리점별매출한도생성 ERP | 김주홍 위원 | 일 | 
5 | 국내영업 | UWB0150U | CBUAFB120U | WTF DAILY UPDATE FROM RTS(소매) | 오현희 위원 | 일 | 
6 | 국내영업 | UWB0950U | CBUAWB120U | 도매목표대실적 DAILY UPDATE ing | 신일조 위원 | 일 | 
7 | 국내영업 | UNB0710U | CBUAWB551U | 당월－판촉품목매출액생성 ADG USED | 김주홍 위원 | 월 | 
8 | 국내영업 | UNB0010U | CBUAGB130U | 대리점별종합현황생성 ERP | 송효선 위원 | 일 | 
9 | 국내영업 | UWB1270U | CBUAWB179U | 품목점예매청구집계－대리점별Daily | 안진영 위원 | 일 | 
10 | 재고 | IPB0930U | CBHAVB708U | 업체－PMI내수사업소재고 UPDATE PGM JKH | 김무섭 위원 | 일 | 
11 | 재고 | IPB0030U | CBHAOB003U | 발주 SOQ 생성작업(현대) pgm JI,K,H | 정담용 위원 | 일 | 
12 | 재고 | IPB0020U | CBHAOB003K | 발주 SOQ 생성작업（기아) pgm JI,K,H | 정담용 위원 | 일 | 
13 | 재고 | IMB2440U | CBUAPB374U | PIS - 완료여부，폐기대상，정상화작업 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후), IMB2430U로 통합개발
14 | 재고 | IMB2430U | CBUAPB373U | PIS - CRS_QTY SETTING PGM | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
15 | 재고 | IMB2420U | CBUAPB372U | PIS - 내수재고건정성계산 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후), IMB2410U로 통합개발
16 | 재고 | IMB2410U | CBUAPB372R | PIS - 수출재고건정성계산 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
17 | 재고 | IMB2400U | CBUAPB371U | PIS - SET DEMAND, AMS KIT 적용 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후), IMB2390U로 통합개발
18 | 재고 | IMB2390U | CBUAPB371R | PIS - SET DEMAND, AMS 호환부번적용 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
19 | 재고 | IMB2380U | CBUAPB370U | PIS - 내수재고건전성대상생성 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
20 | 재고 | IMB2370U | CBUAPB370R | PIS - 수출재고건전성대상생성 | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
21 | 재고 | IMB2190U | CBUAPB352U | PIS -> ISS 집계IVENTORY SOUNDNESS SUMMURY | 박근영 위원 | 월 | 재고건전성(수불마감후)
22 | 구매 | PAB0180U | CBHAVB002U | 업체품목 등록작업（PVN생성）pgm E | 함기권 위원 | 일 | 
23 | 구매 | PCB0390U | CBHABB097S | 원가－PMD --> PHS ADD pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
24 | 구매 | PCB0400U | CBHABB097U | 원가－PHR --> PHS ADD pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
25 | 구매 | PCB0060U | CBHABB102E | 원가－PVN 0가대상작업 pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
26 | 구매 | PCB0110U | CBHABB102U | 원가－입고0가대상작업 pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
27 | 구매 | PCB0150U | CBHABB111U | 원가－발주０가대상작업 pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
28 | 구매 | PCB0220U | CBHABB113U | 원가－임시가대상입력작업 pgm GCH | 최성호 위원 | 일 | 
29 | 구매 | PCB0200U | CBHABB145U | 원가－PVN 발주/입고일자 UPDATE PGM | 최성호 위원 | 일 | 
30 | 구매 | PMB0670U | CBHAIB001E | 소급－이체입고대상생성(제품/도장) | 강정훈 위원 | 일 | 
31 | 구매 | PMB0680U | CBHAIB001S | 소급－이체입고대상생성(포장) | 강정훈 위원 | 일 | 
32 | 구매 | PMB0790U | CBHAIB001U | 소급－이체입고유형셋업 | 강정훈 위원 | 일 | 
33 | 구매 | PMB0690U | CBHAIB003U | 소급－소급정산데이터생성 및 이동가계산 | 강정훈 위원 | 일 | 
34 | 구매 | PMB0681U | CBHAIB011U | 소급－이체입고대상생성(용품) | 강정훈 위원 | 일 | 
35 | 구매 | PUB0250U | CBHAOB066U | 재고통계 SAM-FILE 생성 2BRAND 추가 | 김애경 위원 | 일 | 
36 | 구매 | PUB1060U | CBHAUB790U | 구매 납입율／준수율 생성 | 김애경 위원 | 일 | 

## Slide 8
참고. MDT 실행 절차
1. MDT 데이터 준비 : D-1, D-0 이행 (실행 전/후 데이터)
2. 원복 쿼리 준비 : 실행 후 검증하고 나서 재실행을 위해 데이터 원복 (DB2: LOAD 문 사용)
3. 백업 쿼리 준비 : 실행 후 결과 데이터 스냅샷 (DB2: Create ‘TABLE’ Select with Data)
4. (화면) 파라미터 데이터 준비 : 업무테이블로부터 DATASET 역구성 (DB2: Insert Select문)
6. MDT 실행 / D-0 데이터와 비교 검증
7. 갭 차이 업무팀에 전달하여 소스 보완 이후 재 배포 및 데이터 원복 (준비된 원복 쿼리 사용)
사전
준비
5-2. (배치) 당일 날짜로 실행되는 경우 소스 하드코딩 처리 (또는 파라미터로 날짜 받게 수정)
MDT
실행
MDT 실행은 아래와 같은 절차로 실행한다. (참고)
5-1. (배치) 배치 실행 순서 확인 : CL 분석하여 도출 (DB2의 경우)